|  |  |
| --- | --- |
| РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО  решением педагогического совета  МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева  Протокол № 1 от 30.08.2024 г. | УТВЕРЖДЕНО  приказом МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева  от 31.08.2024 г. №170 |
| РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО  решением Методического Совета  МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева  Протокол № 1 от 30.08.2024 г. | Директор МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Тумакова |

# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева

# на 2024 – 2025 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Январь, 2024 | Заместитель директора, руководители МО |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева 2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева 3. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничеста (издание приказа) | Сентябрь, 2024  Сентябрь, 2024  Ноябрь, 2024 | Заместитель директора, руководители МО |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора, руководители МО |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ  наставничества. | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора |
|  |  |  | 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.   (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Декабрь, 2024 | Заместитель директора, руководители МО |
|  |  | Информирование родителей,  педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6. Информирование внешней среды. | 2024-2025 учебный год | Заместитель директора, руководители МО, наставники |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора, руководители МО |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.   1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| Формирование  базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь, 2022 | Заместитель директора |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август, 2022 | Заместитель директора, педагог-психолог |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных  наставников. | Август, 2022 | Заместитель директора |
| Формирование  базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь-октябрь, 2022 | Заместитель директора |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных  наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь-октябрь, 2022 | Заместитель директора |
| Обучение наставников для работы с  наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Октябрь-декабрь, 2022 | Заместитель директора |
| 2 Провести курсовую подготовку наставников | Ноябрь, 2022 | Заместитель директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | 2024-2025 учебный год | Заместитель директора, руководители МО |
| Закрепление наставнических пар /  групп | 1. Составление планов индивидуального развития  наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Ноябрь, 2025 | Заместитель директора |
| 2. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск  наставника. | 2024-2025 учебный год | Педагог-психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /  групп | Организация комплекса  последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2024-2025 учебный год | Заместитель директора, наставники, наставляемые |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Май, 2025 | Заместитель директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов  наставниками | промежуточной оценки |  |  |
|  |  |  | Методическая неделя «Учитель – Наставник». 1.Проведение открытых мероприятий «Это у меня хорошо получается»  2.Семинар-практикум «Особенности современного урока»   1. Коллективно-творческое дело молодых специалистов. | Ноябрь, 2024 | Заместитель директора, наставники, наставляемые, руководители МО |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май, 2025 | Заместитель директора, наставники, педагог-психолог |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой   модели наставничества» | Май, 2025 | Директор школы |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. 2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Май, 2025 | Заместитель директора, руководители Мо, наставники |